房地产评估 AI 辅助工具 · 项目进度报告

首战方向：个人房地产抵押（个贷）评估报告 AI 辅助生产线

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 | 项目合伙人（注册房地产估价师） | 日期 | 2026-09-16 |
| 自 | 开发负责人 | 版本 | v0.1（内部进度同步） |

# 一、执行摘要（一页速览）

我们在用 AI 把个贷抵押评估报告中重复、易错的环节（找可比案例、比较法测算、套话撰写、数据勾稽、Word 排版）自动化，让估价师把时间集中在专业判断和终审上。首战场景经你确认定为个人住宅抵押评估报告——量最多、要得急。

当前定位是“先我俩自用、把工具用好”，暂不对外、暂不考虑商业化收费和私有化部署；老板那边当前不付费也不影响推进。

目前“调研与方案地基”已基本完成，整体健康灯为绿色；现在进入“等材料”阶段——你提供下面 4 样真实材料后，即可进入做可运行样板的阶段。

最需要你做的事（详见第六节）：

① 个贷住宅报告 Word 现行模板；② 2–3 份脱敏完整报告（含测算底稿）；③ 比较法测算 Excel（带公式系数，最关键）；④ 查勘表/委托受理单。另有 3 个口头小确认：数据预算、你每周可投入工时、公司有无可研/征收业务。

# 二、项目背景与目标

## 2.1 要解决的痛点（你我共识）

找可比案例耗时、系数与文字大量重复、Word 排版和数据勾稽容易出错、多级审核退回返工。

## 2.2 自用阶段目标（以实测为准，不预设精确数字）

单份报告的制作工时明显下降（目标是减少一半以上，最终以真实报告对照实测为准）；数值勾稽与合规项零硬伤；产出报告能通过机构终审、可盖章出具。

## 2.3 三条红线（始终不变）

1. AI 只做辅助、不签发，报告结论与签字法律责任始终在注册房地产估价师和机构；

2. 所有案例、价格、系数、政策均可溯源，系统不编造任何数据；

3. 只用脱敏后的材料进入系统，产权人隐私信息最小必要处理。

# 三、总体进度

| 阶段 | 主要内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 调研与拆解 | 现场培训记录整理、行业与竞品体系拆解、现行国家规范核实 | 已完成 |
| 阶段 1 定义与地基 | 立项、商业需求、产品需求、个贷 PRD 骨架、数据字段契约、比较法引擎规范 | 基本完成 （待真实材料填充） |
| 阶段 2 最小验证 | 用真实报告跑通“录入→测算→撰写→勾稽→导出”，做人工与 AI 对照 | 待材料后启动 |
| 阶段 3 复制/商业化 | 对外推广、收费、私有化等 | 后置，暂不规划 |

# 四、工作项全景清单

| 分组 | 工作项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| A 调研与规范 | 现场培训 30 张截图逐张分析、体系拆解（形成内部情报库）；按现行国标核实比较法步骤、修正红线、抵押报告结构与签字要求 | 已完成 |
| B 立项与方法 | 项目总纲、商业需求文档（BRD）、关键决策记录、任务台账与问题清单 | 已完成 |
| C 产品方案地基 | 多渠道需求整合；个贷抵押报告 PRD（业务+9 个功能）；估价对象/可比实例/结果数据字段契约；比较法计算引擎规范 | 已完成骨架 |
| D 需要你提供 | 4 样 P0 材料 + 6 个业务问题 + 3 个小确认（见第六节） | 等待中（关键） |
| E 待开发 | M1 比较法测算与你手算逐格一致；M2 整篇报告按公司模板生成并导出 Word；M3 用 3–5 份真实报告对照验证 | 未启动 |
| F 本期不做 | 可研、征收、招投标、车辆/资产评估；收益法/成本法（先占位）；自动取系数/自动爬价；多机构、计费、私有化安装包；移动端、多人协作 | 明确后置 |

# 五、当前正在做什么：不依赖你材料的“地基”已做完

在等你材料的这段时间，我先把不需要真实资料、且以后一定用得上的三份地基做了出来：

| 地基文档 | 解决什么 |
| --- | --- |
| ① 个贷抵押报告 PRD | 把个贷抵押评估业务从头到尾讲清楚，并把系统拆成 9 个功能（立项录入、查勘、找案例、比较法测算、区位/市场、章节生成、合规勾稽、终审导出、归档），标明先后顺序 |
| ② 数据字段契约 | 一份报告、一套可比案例分别需要哪些字段、由谁填、从哪来、哪些数字必须前后对得上 |
| ③ 比较法引擎规范 | 按现行国标固化比较法七步，并内置自动校验：可比实例不少于 3 个、成交日距价值时点不宜超过 1 年（不得超过 2 年）、单项修正不超过 20%、综合不超过 30%、修正后最高/最低价比值不超过 1.2 |

需要说明：以上流程和红线是现行国家规范的硬性要求（可追溯）；但具体修正系数怎么取值、公司报告模板、字段增删，我没有凭空假设，全部留空，等你的材料和口径来填充。

当前状态：进入“等材料”。材料一到，就能把骨架变成能实际运行、能出报告的样板。

# 六、需要你的支持（最重要）

## 6.1 P0 材料：4 样文件（没有就无法开工）

直接发原件或样本即可，不需要你整理；请先做脱敏处理。

| 序号 | 材料 | 具体要什么 | 用来做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个贷住宅报告 Word 模板 | 公司现行在用的住宅抵押报告模板（能否标注固定文字/填数处/分析段皆可，不标也行） | 确定报告结构与最终导出样式 |
| 2 | 2–3 份脱敏完整报告 | 住宅为主，含正文、测算表/工作底稿、附件清单 | 看清合格报告全貌、作为验收基准 |
| 3 | 比较法测算 Excel | 你实际在用、带公式和修正系数的那张底稿（脱敏） | 做计算引擎，最关键的一份 |
| 4 | 查勘表/受理单 | 接单和现场查勘时填的登记表（任何格式都行） | 确定录入字段 |

脱敏口径：隐去产权人及家属姓名、身份证号、精确门牌号/房号、电话、银行账号、抵押合同编号；保留区域/小区、面积、楼层、朝向、成交或评估价格、系数、日期等业务字段。可另存一份“脱敏版”。

## 6.2 6 个业务问题（语音回答即可，想到哪说到哪）

| 序号 | 问题 |
| --- | --- |
| 1 | 一份个贷报告从头到尾，各环节大概花多少时间（接单/查勘/找数据/测算/写正文/排版/审核返工）？哪段最痛苦、最想自动化？ |
| 2 | 住宅抵押一般用哪几种方法？比较法各修正系数（时间、楼层、朝向、装修、成新、区域等）你一般怎么取、经验范围是多少？ |
| 3 | 可比实例去哪找？要几个，距离/时间/用途有什么讲究？找不到真实成交、只有挂牌价时怎么办？ |
| 4 | 报告里哪些数字必须前后对得上（勾稽关系）？终审最常因为什么被退回？ |
| 5 | 哪些部分你绝对不放心交给 AI、必须人来判断？哪些是套话/重复劳动、最该交给机器？ |
| 6 | 你现在用 WorkBuddy 具体做哪几段、最常用哪个模板？生成内容你最常手改哪里、最容易错在哪？ |

## 6.3 另外 3 个小确认（不阻塞，但影响后续怎么做）

| 序号 | 确认事项 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可比成交/案例数据现在从哪来？是否愿意为第三方数据付费、大概预算量级？ | 决定数据采集怎么接 |
| 2 | 你每周大概能投入几小时？能否持续提供脱敏报告并审核 AI 产出？ | 决定排期与节奏 |
| 3 | 公司除了个贷，可研、征收这类业务到底有没有？ | 决定后续 PRD 做不做，避免白做 |

# 七、重要判断与风险（需要你知道）

1. 关键路径：P0 材料是解锁后续一切的钥匙，其中比较法测算 Excel 最关键。

2. 一个专业易错点：比较法修正系数的“基准方向”（以估价对象为 100，还是以可比实例为 100），各家表格口径不同、最容易算反；拿到你的 Excel 后，第一件事就是和你对齐这一条。

3. 可研本期不做：你判断竞品“约 3 分钟出可研报告”实际做不到，且公司可能没有这块业务，本期不投入开发。

4. 竞品更多内部资料已无法再获取（现场渠道已关闭），后续以国家规范、你的实务经验和真实报告实测为准——这本就应以你和规范为准。

5. 合规红线：AI 不签发、报告须你终审、数据脱敏且可溯源；对外商业化之前再谈公司数据授权与成果归属，自用阶段不影响。

# 八、材料到位后的下一步（M1 → M2 → M3）

| 里程碑 | 做什么 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| M1 测算跑通 | 按你的 Excel 口径实现比较法计算 | 系统结果与你手算逐格一致；越界项能正确预警 |
| M2 整篇跑通 | 按公司模板生成完整报告、跑勾稽校验、导出 Word | 1 份真实个贷报告端到端生成、结构与模板一致 |
| M3 效果验证 | 用 3–5 份真实报告做人工 vs AI 对照 | 记录工时下降与审核退回情况，判断是否达到提效目标、能否稳定过终审 |

材料和回答直接微信发我即可：文件发脱敏版、问题用语音说。任何字段或口径拿不准，就先按你们实际做法给，由我来结构化整理。

开发负责人
2026-09-16